## FORMULARZ CENOWY po modyfikacji
FORMULARZ CENOWY
zamówienie "Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane"
L.p. | Asortyment robót | Cena netto [zł]
I | OBSZAR 1A
1 | Część drogowa bez drogi rowerowej
2 | Część drogowa - droga rowerowa
3 | Sieć ciepłownicza
4 | Przyłącze sieci chłodniczej
5 | Sieci i przyłącza wodociągowe
6 | Sieci i przyłącza kanalizacyjne
7 | Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
8 | Część elektryczna
9 | Sieci niskoprądowe
10 | mała architektura
11 | zieleń
12 | zieleń wycinki i nasadzenia zastępcze
13 | mury oporowe - cześć architektoniczna
14 | mury oporowe - część konstrukcyjno - budowlana
15 | mury z gambionów - część konstrukcyjno - budowlana
16 | rozbiórki
17 | część architektoniczna - zadaszenie
18 | część konstrukcyjna - zadaszenie
19 | zadaszenie - odwodnienie dachu (zadaszenie)
20 | zadaszenie - część elektryczna
21 | zadaszenie - instalacje niskoprądowe
22 | zadaszenie istniejącego tunelu - architektura
23 | zadaszenie istniejącego tunelu - konstrukcja
24 | zadaszenie istniejącego tunelu - część elektryczna
25 | zadaszenie istniejącego tunelu - instalacje niskoprądowe
26 | PZT obiekty dodatkowe
27 | Budynek główny - branża architektoniczna z wyposażeniem wnętrz
28 | Budynek główny - część konstrukcyjno - budowlana
29 | Budynek główny - część wodno - kanalizacyjna
30 | Budynek główny - część instalacyjna HVAC
31 | Budynek główny - część elektryczna
32 | Budynek główny - instalacje niskoprądowe
33 | Budynek główny - system sygnalizacji pożaru
34 | Budynek pomocniczy - część architektoniczna
35 | Budynek pomocniczy - część konstrukcyjno - budowlana
36 | Budynek pomocniczy - część wodno - kanalizacyjna
37 | Budynek pomocniczy - część instalacyjna HVAC
38 | Budynek pomocniczy - część elektryczna
39 | Budynek pomocniczy - instalacje niskoprądowe
40 | Budynek pomocniczy - system sygnalizacji pożaru
41 | Podziemne przejście dla pieszych - część architektoniczna
42 | Podziemne przejście dla pieszych - część konstrukcyjno - budowlana
43 | Podziemne przejście dla pieszych - instalacje wodno - kanalizacyjne
44 | Podziemne przejście dla pieszych - część instalacyjna HVAC
45 | Podziemne przejście dla pieszych - część elektryczna
46 | Podziemne przejście dla pieszych - instalacje niskoprądowe
47 | Podziemne przejście dla pieszych - system sygnalizacji pożaru
48 | wieża cisnień - część architektoniczno - konstrukcyjna
49 | wieża ciśnień - część wodno - kanalizacyjna
50 | wieża ciśnień - część instalacyjna HVAC
51 | wieża ciśnień - część elektryczna
52 | wieża ciśnień - instalacje niskoprądowe
53 | wieża ciśnień - system sygnalizacji pożaru
54 | wykopy pod obiekty kubaturowe
Razem Obszar 1A (suma pozycji I.1 do I.54)
II | OBSZAR B
1 | Część drogowa - bez ciągu pieszo - jezdnego i drogi rowerowej
2 | Część drogowa - droga rowerowa i ciąg pieszo - rowerowy
3 | sieci i przyłącza wodociągowe
4 | sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
5 | sieć kanalizacji sanitarnej
6 | sieci zewnętrzne gazowe
7 | część elektryczna
8 | sieci niskoprądowe
9 | zieleń
10 | wycinka drzew i krzewów
11 | mała architektura
12 | rozbiórki
Razem Obszar 1B (suma pozycji II.1 do II.12)
III | OBSZAR 1C
1 | Część drogowa - bez ciągu pieszo - jezdnego i drogi rowerowej
2 | Część drogowa - droga rowerowa i ciąg pieszo - rowerowy
3 | sieć wodociągowa
4 | sieć kanalizacji deszczowej
5 | sieci gazowe
6 | część elektryczna
7 | sieci niskoprądowe
8 | zieleń
9 | zieleń wycinka drzew i krzewów
10 | mała architektura
11 | Sygnalizacja świetlna
Razem Obszar 1C (suma pozycji III.1 do III.11)
IV | OBSZAR 1D
1 | branża architektoniczna - przebudowa tunelu
2 | część kolejowa
3 | część elektryczna
Razem Obszar 1D (suma pozycji IV.1 do IV.3)
V | OBSZAR 1E
1 | sieć ciepłownicza
2 | Place, drogi, chodniki
Razem Obszar 1E (suma pozycji V.1 do V.2)
VI | OBSZAR 1F
1 | sieć wodociągowa
Razem Obszar 1F
VII | OBSZAR 1G
1 | branża kolejowa
Razem Obszar 1G
VIII | INNE
1 | Docelowa organizacja ruchu - Obszar A (dokumentacja i wykonawstwo)
2 | Usuwanie kolizji z sieciami PKP Energetyka (1A) i Tauron Dystrybucja SA (1B, 1C)
3 | Przebudowa istniejącego tunelu
4 | Instalacja fotowoltaiczna
5 | Wymiana dachu budynku Toszecka 2b (zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym)
6 | Tablice informacyjne i tablica pamiątkowa
7 | Inne - nie ujęte wyżej (Uwaga: Zamawiajacy nie dopuszcza rozszerzania formularza cenowego o dodatkowe pozycje).
Razem Inne
OGÓŁEM NETTO (suma pkt. I do VIII) |  | …………………………………….. zł (kwotę tę należy przenieść do odpowiedniej pozycji formularza oferty)
Podatek VAT (wartość) |  | …………………………………… zł (kwotę tę należy przenieść do odpowiedniej pozycji formularza oferty)
OGÓŁEM BRUTTO |  | …………………………………… zł (kwotę tę należy przenieść do odpowiedniej pozycji formularza oferty)
……………………………………………
(data i podpis Wykonawcy)

## Harmonogram uproszczony po mody
UPROSZCZONY HARMONOGRAM TERMINOWO - RZECZOWO - FINANSOWY
zamówienie "Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane"
L.p. | Asortyment robót | Wartość netto | Wartość brutto | KWOTY BRUTTO W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022
I | OBSZAR 1A
1 | Roboty drogowe
2 | Roboty sanitarne
3 | Roboty elektryczne
4 | Roboty teletechniczne
5 | Mała architektura, obiekty dodatkowe i zieleń
6 | Mury oporowe i mury z gambionów
7 | Rozbiórki
8 | Zadaszenie
9 | Zadaszenie istniejącego tunelu
10 | Budynek główny
11 | Budynek pomocniczy
12 | Wieża cisnień
13 | Tunel
14 | wykopy pod obiekty kubaturowe
II | OBSZAR 1B
1 | roboty drogowe
2 | roboty sanitarne
3 | roboty elektryczne
4 | roboty teletechniczne
5 | zieleń, mała architektura
6 | rozbiórki
III | OBSZAR 1C
1 | roboty drogowe
2 | roboty sanitarne
3 | roboty elektryczne
4 | roboty teletechniczne
5 | zieleń, mała architektura
6 | rozbiórki
7 | sygnalizacja świetlna
IV | OBSZAR 1D
1 | Branża architektoniczna
2 | Branża kolejowa
3 | Branża elektryczna
V | OBSZAR 1E
1 | Sieć ciepłownicza
2 | Place, drogi, chodniki
VI | OBSZAR 1F
1 | sieć wodociągowa
VII | OBSZAR 1G
1 | Branża kolejowa
VIII | INNE
1 | Docelowa organizacja ruchu - Obszar A (dokumentacja i wykonawstwo)
2 | Usuwanie kolizji z sieciami PKP Energetyka (1A) i Tauron Dystrybucja SA (1B, 1C)
3 | Przebudowa istniejącego tunelu
4 | Instalacja fotowoltaiczna
5 | Wymiana dachu budynku Toszecka 2b (zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym)
6 | Tablice informacyjne i tablica pamiątkowa
…………………………………………………… [Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania przez Wykonawcę harmonogramu o zakresy zamówienia, które zdaniem Wykonawcy nie są ujęte we wzorze harmonogramu]
Razem w kolejnych latach realizacji |  | (podana kwota musi być zgodna z pozycją "OGÓŁEM NETTO" formularza cenowego o treści ZAŁ. 5 do SIWZ) | (podana kwota musi być zgodna z pozycją "OGÓŁEM BRUTTO" formularza cenowego o treści ZAŁ. 5 do SIWZ)
Razem z uwzględnieniem terminu płatności faktur
……………………………………………
(data i podpis Wykonawcy)