## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: ZA.271.5.2022 Załacznik nr 21 do umowy
HARMONOGRAM TERMINOWO - RZECZOWO - FINANSOWY dla Zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka
LP | Nazwa elementu | kwota PLN brutto | czas trwania części /elementu zgodnie z OPZ /miesiące/ | rok 2022 |  |  |  | rok 2023
|  |  |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał /rozliczenie do 15.11.2022r./ | I kwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | CZĘŚĆ I
1.1 | Nawierzchnia - ścieżka z naw. żywiczno mineralnej
1.2 | Nawierzchnia - ścieżka z płyt betonowych
1.3 | Nawierzchnia - placyki z naw. żywiczno mineralnej
1.4 | Nawierzchnia - podesty drewniane
1.5 | Nawierzchnia - ścieżki z kraty pomostowej
1.6 | Zieleń - korowanie i nasadzenie drzew
1.7 | Zieleń - park (z wiatą)
1.8 | Zieleń - dno zbiornika
RAZEM CZĘŚĆ I |  |  | 11
2 | CZĘŚĆ II
2.1 | Nawierzchnia - EPDM - siłownia
2.2 | Ciąg komnikacyjny (naw. asfaltowa)
2.3 | Ogrodzenie
2.4 | Mała architektura - część niezalewana
2.5 | Mała architektura - część zalewana
2.6 | Zieleń - korowanie i nasadzenie drzew
2.7 | Zieleń - skarpa południowa
2.8 | Zieleń - skarpa północna
2.9 | Zieleń - pozostały teren
RAZEM CZĘŚĆ II |  |  | 11
3 | CZĘŚĆ III
3.1 | Mała architektura - część niezalewana
3.2 | Toaleta
3.3 | Dokumentacja projektowa
3.4 | Oświetlenie
3.5 | Mała architektura - plac zabaw
3.6 | Zieleń - park z placem zabaw
RAZEM CZĘŚĆ III |  |  | 13
RAZEM