## Wzór
Oznaczenie sprawy: ZA.271.75.2021 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 17 do SWZ (załącznik nr 3 do umowy)
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu
dotyczy zamówienia:
"Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka – Inżynier Kontraktu"
L.p. | Faza usługi | Procent w kosztach usługi | Okres realizacji etapu | Kwota brutto [zł] | Warunki rozliczeniowe | Podstawa płatności | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Etap I - Okres wykonywania robót budowlanych, w tym:
1.1 | Prace przygotowawcze | 85% | 16 miesięcy | ………………………. [poz. 1.1] | 1% kwoty z poz. 1.4 | sprawozdanie wstępne | Kwota stała. 1. W przypadku przedłużenia realizacji robót budowlanych do 3 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 3 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w poz.1.2 za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu). 2. W przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych usługa Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych nie przekroczy 6 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 6 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25% stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w poz.1.2 za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesiecy (pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu).
1.2 | Płatności miesięczne |  |  | ……………………. [poz. 1.2] ryczałt miesięczny: ……………………… [poz. 1.2/16 miesięcy] | 80% kwoty z poz. 1.4 - w podziale na 16 transz miesięcznych | sprawozdanie miesięczne z realizacji robót budowlanych
1.3 | Płatność końcowa Etapu I |  |  | …………… ………. [poz. 1.3] | 19% kwoty z poz. 1.4 - po odbiorze końcowym inwestycji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego sprawozdania końcowego z etapu | sprawozdanie końcowe z realizacji robót budowlanych
1.4 | Razem Etap I |  |  | ………………………… [suma pozycji 1.1, 1.2 i 1.3] | X | X | X
2. | Etap II - Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, w tym:
2.1 | Płatności półroczne | 15% | 60 miesięcy | ……………………. [poz. 2.1] ryczałt półroczny: ……………………… [poz. 2.1 60 miesięcy/6)] | 10/11 kwoty z poz. 2.3 w podziale na transze półroczne | sprawozdania półroczne z okresu trwania gwarancji i rękojmi wykonawcy | Kwota stała. Szczegółowy harmonogram dla okresu po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych.
2.2 | Płatność końcowa Etapu II |  |  | ……………………. [poz. 2.2] | 1/11 kwoty z poz. 2.3 po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego sprawozdania końcowego | sprawozdanie końcowe z całego okresu trwania gwarancji i rękojmi wykonawcy
2.3 | Razem Etap II |  |  | ………………………… [suma pozycji 2.1 i 2.2] | X | X | X
OGÓŁEM: |  |  |  | ………………………… [suma pozycji 1.4 i 2.3]
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | INŻYNIER KONTRAKTU