## Warunki płatności
Oznaczenie sprawy: IR.7011.28.2024
Załącznik nr 2 do Umowy: UM.IR………………….. CRU………….. z dnia …………..
Załącznik nr 6 do ogłoszenia o przetargu
I liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku - roboty dociepleniowe na poddaszu - dokumentacja projektowa (3)
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  |  | Okres realizacji * | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8
I. | ETAP I Okres projektowania | 0 | I.1 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy, w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 30% | (30% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ KONCOWA ZA REALIZACJĘ ETAP I na podstawie protokołu odbioru końcowego [płatność jednorazowa]
|  |  | I.2 | Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 30% | (30% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.3 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 10% | (10% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.4 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 6% | (6% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.5 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 5% | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.6 | Ocena stanu technicznego konstrukcji stropów (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 5% | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.7 | Inwentaryzacja budowlana - poddasze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 5% | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.8 | Dokumentacja formalno-prawna - w tym potwierdzenie złożenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej kompletnego wniosku (jeżeli dotyczy) o udzielenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; potwierdzenia złożenia właściwym organom i podmiotom wniosków o uzyskanie innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji i robót budowlanych realizowanych na jej podstawie, wraz z ich uzyskaniem (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 5% | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.9 | Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 2% | (2% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.10 | Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 2% | (2% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
II. | ETAP II Nadzór Autorski | 0 | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | 0 | 10% | (10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do ……………od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. p) umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA ZA ETAP II po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami realizującymi roboty budowlane w zakresie wskazanym w dokumentacji sporządzonej przez Jednostkę Projektową; odbiór na podstawie potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
|  | 15% wartości ETAP I [wiersz I. kolumna 3] | II.2 | Realizacja robót budowlanych | 0 | 90% | (90% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do ……………od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. p) umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ZA ETAP II na podstawie protokołu odbioru końcowego i oddania obiektu w użytkowanie i potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
III. | OGÓŁEM: | 0
suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA
UWAGA: 1.Należy wpisać kwotę brutto w polu oznaczonym kolorem zielonym w tabeli: wiersz I kolumna 3. Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.
* pola do uzupełnienia przez inspektora
** wskazane płatności częściowe można łaczyć w zalezności od zakresu zadania, np. dla zadań małych można stosowac tylko jedną płatnosć za okres projektowania - do ustalenia przez inspektora
*** dla zadań dużych płatnosci za nadzór autorski w okresie robót budowlanych można rozbić na płatnosci częściowe (do ustalenia przez inspektora)