## Warunki płatności
Oznaczenie sprawy: IR.7011.5.6.2025 | [5 empty] | Załącznik nr 7 do ogłoszenia (Załącznik nr 2 do umowy)
"IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów (dostosowanie ppoż.) - dokumentacja projektowa"
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Okres realizacji * | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
I. | CZĘŚĆ PODSTAWOWA | 0 | I.1 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy, w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (25% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA (100% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) po uzyskaniu zgód budowlanych i innych wymaganych przepisami aktów administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania - na podstawie protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej
|  |  | I.2 | Potwierdzenie złożenia wniosku / wniosków o zgody budowlane | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.3 | Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (20% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.4 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.5 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.6 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.7 | Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.8 | Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.9 | Dokumentacja formalna, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.10 | Pozyskanie zgód budowlanych i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z §1 ust 3 umowy (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
II. | OPCJA | 0 | II.1 | Nadzór Autorski w okresie realizacji robót budowlanych | 0 | (100% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do 5 lat od podpisania protokou odbioru końcowego dokumentacji projektowej | PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA (100% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) - na podstawie protokołu odbioru końcowego i oddania obiektu w użytkowanie i potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
15% wartości za Etap I [wiersz I kolumna 3]
III. | OGÓŁEM: | 0
suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA
UWAGA: 1.Należy wpisać kwotę brutto w polu oznaczonym kolorem zielonym w tabeli: wiersz I kolumna 3. Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.