## Warunki płatności
Oznaczenie sprawy: IR.7011.5.13.2025 | [7 empty] | Załącznik nr 7 do ogłoszenia o przetargu
ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr UM.IR………………….. CRU………….. z dnia …………..
" Modernizacja nawierzchni nieruchomości wraz zniezbędną infrastrukturą w rejonie ul.W. Reymonta 18a -20 - dokumentacja projektowa"
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Okres realizacji * | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
I. | ETAP I Okres projektowania |  | I.1 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy, w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (20% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na podstawie protokołu odbioru
|  |  | I.2 | Potwierdzenie złożenia wniosku/ wniosków o zgody budowlane | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.3 | Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (20% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA (płatność końcowa za Etap I) po uzyskaniu zgód budowlanych i innych wymaganych przepisami aktów administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania - na podstawie protokołu odbioru końcowego dokumentacji
|  |  | I.4 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.5 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.6 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.7 | Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.8 | Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.9 | Dokumentacja formalna, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.10 | Pozyskanie zgód budowlanych i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z §6 ust 6-10 umowy (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
II. | ETAP II Nadzór Autorski | 0 | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do 15.11.2026 r. od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust.1 i 2) umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA - po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami realizującymi roboty budowlane w zakresie wskazanym w dokumentacji sporządzonej przez Jednostkę Projektową; odbiór na podstawie potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
|  | 15% wartości za Etap I [wiersz I kolumna 3] | II.2 | Realizacja robót budowlanych | 0 | (90% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do 15.11.2026 r. od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust.1 i 2) umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ***- na podstawie protokołu odbioru końcowego i oddania obiektu w użytkowanie i potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
III. | OGÓŁEM: | 0
suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA
UWAGA: 1.Należy wpisać kwotę brutto w polu oznaczonym kolorem zielonym w tabeli: wiersz I kolumna 3. Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.
* pola do uzupełnienia przez inspektora
** wskazane płatności częściowe można łaczyć w zalezności od zakresu zadania, np. dla zadań małych można stosowac tylko jedną płatnosć za okres projektowania - do ustalenia przez inspektora
*** dla zadań dużych płatnosci za nadzór autorski w okresie robót budowlanych można rozbić na płatnosci częściowe (do ustalenia przez inspektora)